## Sheet1
Plan de proyecto Ágil
| Nombre del proyecto | Reloj de 6 digitos
| Gerente del proyecto | Alumnos de IET
Entregable del proyecto
Declaración del alcance
| Fecha de inicio | 15/06/2022
| Fecha final | 15/08/2022
| Progreso general | 20%
Sprint | Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado | Fecha de lanzamiento | Objetivo
1 | Diseño del prototipo | 2022-06-15 | 2022-07-23 | 38 | Lanzado | 2022-07-23 | Generar diseños para la estrucura y circuito del reloj, realizar simulaciones en software.
2 | Reloj de 6 digitos con Leds | 2022-06-15 | 2022-07-20 | 35 | En marcha | 2016-02-24 | Desarrollar un reloj de 6 digitos con la estructura de display de 7 segmentos, utilizando led's para iluminar cada segmento.
3 | Tamaño y dimensiones | 2022-06-16 | 2022-07-21 | 35 | En marcha | 2022-07-21 | Considerar el tamaño propuesto por el cliente para la carcasa del reloj, un aproximado de 1 mt de largo y 30 cm de ancho.
4 | Programación de funcionamiento | 2022-06-17 | 2022-07-22 | 35 | En marcha | 2022-07-22 | Diseñar un codigo en Arduino, para la construccion de un reloj en tiempo real.
5 | Configuración de horas con botones | 2022-06-18 | 2022-07-23 | 35 | En marcha | 2022-07-23 | Configurar los push-button, de tal forma que al accionarlos nos permitan modificar las horas/minutos del reloj.
6 | Construcción | 2022-06-27 | 2022-07-22 | 25 | En marcha | 2022-07-22 | Construir el circuito correspondiente para el reloj de 6 digitos y realizar pruebas pertinentes.
7 | Busqueda de materiales | 2022-06-27 | 2022-07-20 | 23 | En marcha | 2022-07-20 | Cotizar materiales/ componentes a utilizar y adquirir aquellos que se adapten a nuestras necesidades.
8 | Diseño de circuito | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 10 | Lanzado | 2022-06-30 | Diseñar el circuito que previamente fue sometido a pruebas.
9 | Conexiones de circuito | 2022-07-11 | 2022-07-21 | 10 | Planeado | 2022-07-21 | Realizar las conexiones del circuito, y soldar los componentes.
10 | Pruebas de circuito | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 7 | Planeado | 2022-07-22 | Realizar pruebas de funcionamiento del circuito, para solucionar cualquier detalle.
11 | Implementación | 2022-08-01 | 2022-10-15 | 75 | Planeado | 2022-10-15 | Construir la carcasa del reloj considerando el espacio a utilizar por el circuito desarrollado..
12 | Construcción de estructura | 2022-08-01 | 2022-08-10 | 9 | Planeado | 2022-08-10 | Realizar el armado de la estructura del reloj.
13 | Creación de los 6 dígitos | 2022-08-02 | 2022-08-10 | 8 | Planeado | 2022-08-10 | Desarrollar los 6 digitos para el reloj, apoyandonos de la estructura de un display de 7 segmentos.
14 | Implementar programación | 2022-08-03 | 2022-08-10 | 7 | Planeado | 2022-08-10 | Cargar el codigo a la placa Arduino para verificar que el circuito funciona correctamente y corroborar que la respuesta en los led's es apropiada al tiempo asignado.
15 | Pruebas del producto final | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 2 | Planeado | 2022-08-10 | Realizar las pruebas correspondientes, con el proposito de observar el funcionamiento del proyecto.
16 | Corrección de detalles | 2022-08-10 | 2022-08-13 | 3 | Planeado | 2022-08-13 | Corregir los ultimos detalles del proyecto, con la finalidad de brindar un producto de calidad.
17 | Entrega | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 61 | Planeado | 2022-10-15 | Realizar la entrega del proyecto en tiempo y forma.
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row below]
Fecha de lanzamiento = [Fecha final]