## Sheet2
Esta hoja es para activar las listas desplegables
SI | Alta | Finalizado | *****
No | Media | En progreso | ****
| Baja | Sin empezar | ***
**
*

## Sheet1
Lista del producto
No de tarea | Nombre de la tarea | Historia | Sprint listo | Prioridad | Estado | Puntos de historia | Asignado al Sprint
1 | 1) Diseño del reloj digital | No | No | Alta | En progreso | 56 | No
1.1 | Circuito prototipo | SI | No | Media | Finalizado | 16 | SI
1.2 | Lista de componentes | SI | No | Alta | Finalizado | 8 | SI
1.3 | Circuito armado | Si | No | Baja | En progreso | 32 | SI
1.4 | Esquema del circuito | SI | No | Alta | En progreso | 0 | SI
2 | 2) Carátula | SI | No | Media | En progreso | 80 | SI
2.1 | Diseño | SI | No | Alta | Finalizado | 16 | SI
2.2 | Circuito prototipo | SI | No | Media | Finalizado | 24 | SI
2.3 | Carátula armada y lista | SI | No | Baja | Sin empezar | 32 | SI
2.4 | Esquema del circuito | No | SI | Alta | En progreso | 8 | SI
3 | 3) Programación | SI | No | Media | En progreso | 80 | No
3.1 | Código para el display | No | No | Media | En progreso | 32 | SI
3.2 | Código para el RTC | No | No | Media | En progreso | 16 | SI
3.3 | Código para la botonera de control | SI | No | Media | En progreso | 32 | SI
4 | 4) Presentación | SI | SI | Media | En progreso | 80 | SI
4.1 | Reporte del proyecto | SI | No | Baja | En progreso | 32 | SI
4.2 | Calendario del proyecto | SI | SI | Media | Finalizado | 32 | SI
4.3 | Asignación de tareas | SI | SI | Alta | Finalizado | 16 | SI
De la lista de producto, llenar la hoja de asignación de tareas como la que se muestra mas abajo.
Entregar los productos que ya están finalizados y entregar los avances en las tareas en proceso
Llenar el proyecto con las tareas necesarias para lograr el objetivo y colocar de acuerdo a su avance en las diferentes columnas, Cada responsable de tarea deberá realizar esta actividad
Reportes, códigos y avances deberán ser enviados al repositorioGitHub del proyecto

## Asignación
No. De tarea | Prioridad | Estado | Tarea | Asignado a | Puntos de historia | Sprint No.
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7
1.1 | **** | Finalizado | Circuito Prototipo | Angel |  | 1
1.2 | ***** | Finalizado | Lista de componentes | Juan carlos |  | 1
1.3 | *** | En progreso | Circuito armado | Karina y Daniel |  | 1
1.4 | **** | En progreso | Esquema del circuito | Gustavo |  | 1
2.1 | **** | Finalizado | Diseño | Angel |  | 2
2.2 | ***** | En progreso | Circuito prototipo | Karina |  | 2
2.3 | **** | Sin empezar | Carátula armada y lista | Daniel |  | 2
2.4 | ***** | Finalizado | Esquema del circuito | Juan carlos |  | 2
3.1 | ***** | En progreso | Código para el display | Angel |  | 3
3.2 | ***** | En progreso | Código para el RTC | Daniel |  | 3
3.3 | **** | En progreso | Código para la botonera de control | Karina y Daniel |  | 3
4.1 | **** | Sin empezar | Reporte del proyecto | Juan carlos |  | 4
4.2 | *** | Finalizado | Calendario del proyecto | Gustavo |  | 4
4.3 | **** | Finalizado | Asignación de tareas | Gustavo |  | 4