## Sheet1
Lista del producto
Nombre de la tarea | Historia | Sprint listo | Prioridad | Estado | Asignado al Sprint
Diseño del prototipo | No | No | Alta | En progreso | SI
Reloj de 6 digitos con Leds | No | SI | Alta | Finalizado | SI
Tamaño y dimensiones | No | SI | Alta | En progreso | SI
Programación de funcionamiento | No | No | Alta | En progreso | SI
Configuración de horas con botones | No | No | Alta | En progreso | SI
Construcción | No | No | Media | En progreso | SI
Diseño de circuito | SI | SI | Alta | Finalizado | SI
Busqueda de materiales | SI | SI | Alta | Finalizado | SI
Conexiones de circuito | No | No | Alta | En progreso | No
Pruebas de circuito | No | No | Alta | En progreso | No
Implementación | No | No | Media | Sin empezar | No
Construcción de estructura | No | No | Media | Sin empezar | No
Creación de los 6 dígitos | No | No | Media | Sin empezar | No
Implementar programación | No | No | Media | Sin empezar | No
Pruebas del producto final | No | No | Media | Sin empezar | No
Corrección de detalles | No | No | Media | Sin empezar | No
Entrega | No | No | Media | Sin empezar | No
Cree una lista del producto en Smartsheet

## Sheet2
Esta hoja es para activar las listas desplegables
SI | Alta | Finalizado
No | Media | En progreso
Todos | Baja | Sin empezar